## Dashboard
Project Management Dashboard
Project | Task | Manager | Start Date | End Date | Duration | Days completed | Progress | Budget | Actual
Alpha | Task 1 | McFay | 2022-02-28 | 2022-03-09 | 8 | 3 | 37.5% | 96000 | 32256
| Task 2 | Wood | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 9 | 4 | 44.44% | 513000 | 226233
| Task 3 | Ladd | 2022-02-20 | 2022-02-24 | 5 | 3 | 60% | 616000 | 401579
| Task 4 | Hirsch | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 3 | 3 | 100% | 817000 | 807069
| Task 5 | Samora | 2022-02-21 | 2022-03-01 | 7 | 3 | 42.86% | 372000 | 173166
| Task 6 | McFay | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 10 | 2 | 20% | 50000 | 8400
| Task 7 | Wood | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 10 | 3 | 30% | 807000 | 262679
| Task 8 | Ladd | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 3 | 0 | 0% | 691000 | 0
Delta | Task 1 | Hirsch | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 9 | 8 | 88.89% | 787000 | 727188
| Task 2 | Samora | 2022-03-02 | 2022-03-15 | 10 | 2 | 20% | 228000 | 47880
| Task 3 | McFay | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 4 | 0 | 0% | 147000 | 0
| Task 4 | Wood | 2022-02-19 | 2022-03-01 | 8 | 5 | 62.5% | 338000 | 205123
| Task 5 | Ladd | 2022-02-24 | 2022-03-09 | 10 | 3 | 30% | 857000 | 305949
| Task 6 | Hirsch | 2022-02-25 | 2022-03-06 | 6 | 3 | 50% | 602000 | 322371
| Task 7 | Samora | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 4 | 2 | 50% | 990000 | 451440
Gemini | Task 1 | Hirsch | 2022-02-17 | 2022-02-23 | 5 | 2 | 40% | 218000 | 97337
| Task 10 | Ladd | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 6 | 3 | 50% | 416000 | 175015
| Task 2 | Samora | 2022-02-17 | 2022-02-24 | 6 | 3 | 50% | 393000 | 177440
| Task 3 | McFay | 2022-02-18 | 2022-03-03 | 10 | 4 | 40% | 86000 | 31046
| Task 4 | Wood | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 9 | 3 | 33.33% | 732000 | 261324
| Task 5 | Ladd | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 4 | 1 | 25% | 492000 | 116850
| Task 6 | Hirsch | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 6 | 0 | 0% | 188000 | 0
| Task 7 | Samora | 2022-02-20 | 2022-02-28 | 7 | 3 | 42.86% | 180000 | 79380
| Task 8 | McFay | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 5 | 2 | 40% | 582000 | 195231
| Task 9 | Wood | 2022-02-24 | 2022-03-08 | 9 | 1 | 11.11% | 562000 | 74746
Orion | Task 1 | Hirsch | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 7 | 7 | 100% | 293000 | 273001
| Task 10 | Ladd | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 3 | 3 | 100% | 68000 | 64987
| Task 2 | Samora | 2022-02-17 | 2022-03-01 | 9 | 4 | 44.44% | 224000 | 57910
| Task 3 | McFay | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 8 | 0 | 0% | 978000 | 0
| Task 4 | Wood | 2022-02-20 | 2022-02-28 | 7 | 3 | 42.86% | 932000 | 379157
| Task 5 | Ladd | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 4 | 1 | 25% | 854000 | 322812
| Task 6 | Hirsch | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 6 | 3 | 50% | 81000 | 38461
| Task 7 | Samora | 2022-02-24 | 2022-03-03 | 6 | 5 | 83.33% | 169000 | 136468
| Task 8 | McFay | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 4 | 1 | 25% | 61000 | 12078
| Task 9 | Wood | 2022-02-27 | 2022-03-07 | 7 | 3 | 42.86% | 645000 | 273048
Vega | Task 1 | Hirsch | 2022-02-17 | 2022-03-02 | 10 | 5 | 50% | 839000 | 406974
| Task 2 | Samora | 2022-02-21 | 2022-02-27 | 5 | 4 | 80% | 729000 | 487139
| Task 3 | McFay | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 7 | 3 | 42.86% | 826000 | 298186
| Task 4 | Wood | 2022-02-26 | 2022-03-07 | 7 | 2 | 28.57% | 895000 | 280583
| Task 5 | Ladd | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 3 | 2 | 66.67% | 341000 | 129785
Grand Total | [7 empty] | 19695000 | 8340291

## Workings
Not Started | In Progress | Completed | Remaining | Total Tasks | Values
4 | 33 | 3 | 37 | 40 | Sum of Days completed | 112 | Days Completed | 42.11%
[5 empty] | Sum of Duration | 266 | Days Remaining | 57.89%

## Dataset
Project | Task | Manager | Start Date | Duration | End Date | Days completed | Progress | Budget | Actual
Gemini | Task 1 | Hirsch | 2022-02-17 | 5 | 2022-02-23 | 2 | 40% | 218000 | 97337
Gemini | Task 2 | Samora | 2022-02-17 | 6 | 2022-02-24 | 3 | 50% | 393000 | 177440
Gemini | Task 3 | McFay | 2022-02-18 | 10 | 2022-03-03 | 4 | 40% | 86000 | 31046
Gemini | Task 4 | Wood | 2022-02-21 | 9 | 2022-03-03 | 3 | 33.33% | 732000 | 261324
Gemini | Task 5 | Ladd | 2022-02-17 | 4 | 2022-02-22 | 1 | 25% | 492000 | 116850
Gemini | Task 6 | Hirsch | 2022-02-20 | 6 | 2022-02-27 | 0 | 0% | 188000 | 0
Gemini | Task 7 | Samora | 2022-02-20 | 7 | 2022-02-28 | 3 | 42.86% | 180000 | 79380
Gemini | Task 8 | McFay | 2022-02-24 | 5 | 2022-03-02 | 2 | 40% | 582000 | 195231
Gemini | Task 9 | Wood | 2022-02-24 | 9 | 2022-03-08 | 1 | 11.11% | 562000 | 74746
Gemini | Task 10 | Ladd | 2022-02-24 | 6 | 2022-03-03 | 3 | 50% | 416000 | 175015
Orion | Task 1 | Hirsch | 2022-02-18 | 7 | 2022-02-28 | 7 | 100% | 293000 | 273001
Orion | Task 2 | Samora | 2022-02-17 | 9 | 2022-03-01 | 4 | 44.44% | 224000 | 57910
Orion | Task 3 | McFay | 2022-02-18 | 8 | 2022-03-01 | 0 | 0% | 978000 | 0
Orion | Task 4 | Wood | 2022-02-20 | 7 | 2022-02-28 | 3 | 42.86% | 932000 | 379157
Orion | Task 5 | Ladd | 2022-02-21 | 4 | 2022-02-24 | 1 | 25% | 854000 | 322812
Orion | Task 6 | Hirsch | 2022-02-21 | 6 | 2022-02-28 | 3 | 50% | 81000 | 38461
Orion | Task 7 | Samora | 2022-02-24 | 6 | 2022-03-03 | 5 | 83.33% | 169000 | 136468
Orion | Task 8 | McFay | 2022-02-25 | 4 | 2022-03-02 | 1 | 25% | 61000 | 12078
Orion | Task 9 | Wood | 2022-02-27 | 7 | 2022-03-07 | 3 | 42.86% | 645000 | 273048
Orion | Task 10 | Ladd | 2022-02-17 | 3 | 2022-02-21 | 3 | 100% | 68000 | 64987
Vega | Task 1 | Hirsch | 2022-02-17 | 10 | 2022-03-02 | 5 | 50% | 839000 | 406974
Vega | Task 2 | Samora | 2022-02-21 | 5 | 2022-02-27 | 4 | 80% | 729000 | 487139
Vega | Task 3 | McFay | 2022-02-24 | 7 | 2022-03-06 | 3 | 42.86% | 826000 | 298186
Vega | Task 4 | Wood | 2022-02-26 | 7 | 2022-03-07 | 2 | 28.57% | 895000 | 280583
Vega | Task 5 | Ladd | 2022-02-28 | 3 | 2022-03-02 | 2 | 66.67% | 341000 | 129785
Delta | Task 1 | Hirsch | 2022-03-02 | 9 | 2022-03-14 | 8 | 88.89% | 787000 | 727188
Delta | Task 2 | Samora | 2022-03-02 | 10 | 2022-03-15 | 2 | 20% | 228000 | 47880
Delta | Task 3 | McFay | 2022-02-17 | 4 | 2022-02-22 | 0 | 0% | 147000 | 0
Delta | Task 4 | Wood | 2022-02-19 | 8 | 2022-03-01 | 5 | 62.5% | 338000 | 205123
Delta | Task 5 | Ladd | 2022-02-24 | 10 | 2022-03-09 | 3 | 30% | 857000 | 305949
Delta | Task 6 | Hirsch | 2022-02-25 | 6 | 2022-03-06 | 3 | 50% | 602000 | 322371
Delta | Task 7 | Samora | 2022-02-25 | 4 | 2022-03-02 | 2 | 50% | 990000 | 451440
Alpha | Task 1 | McFay | 2022-02-28 | 8 | 2022-03-09 | 3 | 37.5% | 96000 | 32256
Alpha | Task 2 | Wood | 2022-03-02 | 9 | 2022-03-14 | 4 | 44.44% | 513000 | 226233
Alpha | Task 3 | Ladd | 2022-02-20 | 5 | 2022-02-24 | 3 | 60% | 616000 | 401579
Alpha | Task 4 | Hirsch | 2022-02-19 | 3 | 2022-02-22 | 3 | 100% | 817000 | 807069
Alpha | Task 5 | Samora | 2022-02-21 | 7 | 2022-03-01 | 3 | 42.86% | 372000 | 173166
Alpha | Task 6 | McFay | 2022-02-24 | 10 | 2022-03-09 | 2 | 20% | 50000 | 8400
Alpha | Task 7 | Wood | 2022-02-24 | 10 | 2022-03-09 | 3 | 30% | 807000 | 262679
Alpha | Task 8 | Ladd | 2022-02-24 | 3 | 2022-02-28 | 0 | 0% | 691000 | 0
Formulas:
End Date = WORKDAY.INTL(Project_Data[[#This Row],[Start Date]]-1,Project_Data[[#This Row],[Duration]],7)